## Slide 1: Reporte de avance de investigación
SISTEMA MULTIMODAL BASADO EN PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL PARA LA CAPTURA Y CONSULTA DE INFORMACIÓN EN BASE DE DATOS MÉDICAS
  DIRECTOR: JUAN CARLOS OLIVARES ROJAS
  CODIRECTOR: GERARDO MARX CHÁVEZ CAMPOS
  REVISOR: ADRIANA DEL CARMEN TÉLLEZ ANGUIANO
  REVISOR: JOSÉ ANTONIO GUTIERREZ GNECCHI
PRESENTA: ING. PEDRO MATA MARTÍNEZ
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA

## Slide 2: Problemática
Campo de la salud
Área de la diabetes
Toma de datos médicos
Interrogatorio
Exploración física

## Slide 3: Propuesta
Aplicación para captura y recuperación de información para el llenado de campos de historiales médicos de pacientes con diabetes.
Mediante el análisis de procesamiento de lenguaje natural a grabaciones de consultas médicas

## Slide 4: Hipótesis
El desarrollo de un sistema multimodal basado en procesamiento de lenguaje natural permitirá una captura y búsqueda más rápida de los datos en base de datos médicas.

## Slide 5: Objetivos
Principal
Investigar métodos de procesamiento de lenguaje natural para la implementación de un sistema multimodal que permita agilizar la captura y búsqueda de información en base de datos médicas.

## Slide 6: Objetivos
Específicos
Obtener listado de información relevante para historiales médicos de pacientes con diabetes.
Separar en secciones la información de los historiales médicos
Crear una base de datos para almacenar todos los campos con la información de los historiales médicos.
Crear el modelo del diálogo de conversación entre el doctor y el paciente.
Crear un código en Python para la captación de voces, su almacenamiento y conversión a texto.
Crear un código en Python para analizar mediante un algoritmo de NLP los diálogos transcritos.

## Slide 7: Metodología
Estructura base de CADIMSS
Modelo del diálogo de conversación
Vocabulario
Estructura de hardware
Estructura de software
Entrenamiento con I.A.
Prueba de prototipo
Resultados

## Slide 8: Actividades planeadas anteriormente para periodo enero – junio 2024
Actividades | Periodo de enero a julio de 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul | 
 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Redacción de tesis |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 
Creación del algoritmo NLP en la aplicación de Python | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | 
Modificaciones a la DB | X |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  | 
Modificaciones a las interfaces web | X |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  | 
Prueba de programa NLP en consultas médicas para recuperación de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Redacción del artículo científico |  |  | X | X |  | X |  | X | X |  |  |  |  | 
Modificaciones finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Entrega final de documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Actividades a realizar
Actividades hechas
X
Tabla 1 – Actividades planeadas del cronograma para el periodo enero - julio 2024

## Slide 9: Actividades modificadas para periodo enero – junio 2024
Actividades | Periodo de enero a julio de 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul | 
 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Redacción de tesis |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 
Generación del lexicón |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | 
Ejecución de instrucciones en DB por voz |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | 
Creación del algoritmo NLP en la aplicación de Python | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | 
Modificaciones a la DB | X |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  | 
Modificaciones a las interfaces web | X |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  | 
Prueba de programa NLP en consultas médicas para recuperación de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Redacción del artículo científico |  |  | X | X |  | X |  | X | X |  |  |  |  | 
Modificaciones finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Entrega final de documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Actividadesa realizar
Actividades hechas
X
Actividades agregadas
Cambio de enfoque
Tabla 2 – Actividades modificadas del cronograma para el periodo enero - julio 2024

## Slide 10: Explicación de las actividades
1) Ejecución de instrucciones por medio de comandos y grabaciones de voz
MySQL
  Aplicación de “INSERT”
  Aplicación de “UPDATE”
  Aplicación de “DELETE”
Grabaciones de voz
  Audio File
Comandos directos de voz
  Speech Recognition

## Slide 11: Explicación de actividades
2) Generación de lexicón
  Grabación de consulta (interacción doctor – paciente)
  Transcripción de voz a texto
  Tokenización
  Recuento y similitud
Seccionamiento de campos (antecedentes)
  Distinción entre palabras de los tipos de antecedentes
  de un historial médico del paciente
Antecedentes personales
Antecedentes familiares
Antecedentes de la infancia
Antecedentes traumáticos

## Slide 12: Explicación de actividades
3) Desarrollo del programa de NLP en Python
  “Machine Learning con Python y Scikit-Learn” – Raschka, Liu y Mirialili
  Perceptrón
Base de datos en la nube de la flor Iris
  Versicolor
  Setosa
  Virgínica

## Slide 13: Actividades extracurriculares
Asistencia al taller “Cómo publicar en la IEEE Computer Society”
Curso de corta duración con normas y consejos para publicar artículos científicos.
Realización de cursos
Machine Learning y Data Science con Python
Python A.I. 2024

## Slide 14: Resultados y evidencias
Transcripción a texto de comandos de voz y grabaciones
Evidencia 1 - Resultado de tokenización de grabaciones

## Slide 15: Resultados y evidencias
Estructura de bases de datos de prueba
Evidencia 2 – Tabla de prueba para ejecución de instrucciones de bases de datos por voz

## Slide 16: Resultados y evidencias
Estructura de la programación en Python
Evidencia 3 – Programación de perceptrón en Python

## Slide 17: Actividades planeadas periodo julio – diciembre 2024
Tabla 3 - Actividades planeadas para el periodo de julio – diciembre 2024
Actividades | Periodo de junio de diciembre de 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Redacción de tesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Generación de lexicón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Creación del programa de PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Modificaciones a DB y páginas Web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Redacción de artículo científico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Prueba de programa NLP en consultas médicas para recuperación de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Modificaciones finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Entrega final de documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Actividades a realizar

## Slide 18: Descripción de actividades futuras
Generación del lexicón
  Encontrar la mayoría de posibles palabras usadas en consultas para un historial médico
  Similitud entre palabras
  Mapa vectorial
enfermedad
padecimiento
fatiga

## Slide 19: Descripción de actividades futuras
Creación del programa de PLN
  Modificación multimodal de la DB
  Identificación del contexto
  Generación de similitud de palabras
  Interpretación correcta de instrucciones deseadas

## Slide 20: Descripción de actividades futuras
Prueba de programa NLP en consultas médicas para recuperación de datos
  Basados en consultas, realizar pruebas de diálogo doctor – paciente
  Corregir posibles errores encontrados
  Realizar pruebas de consulta

## Slide 21: Conclusiones
Se reconoció que para dar el aporte científico al tema de investigación era necesario investigar sobre la generación del lexicón, debido a que para poder comprender cómo un programa de computadora pueda diferenciar entre sinónimos, antónimos, singulares, plurales, etc., es necesario tener una base o inventario de palabras con las cuales contar, dado que, para encontrar similitudes por vectorización es necesario primero tener ese orden y relevancia de dichas palabras.
Al ser un sistema multimodal es necesario que las instrucciones fueran ejecutadas por medio de comando de voz, en donde se encontraran las palabras clave necesarias para distinguir entre qué tipo de instrucción era requerido, es decir, si se necesitaba agregar nuevas palabras, cambiar alguna ya existente, o eliminar las que se seleccionaran.
Gracias a los avances realizados en dicho periodo, ahora se centrará el desarrollo de la investigación en la generación del código principal del proyecto; como es necesario para el PLN el uso de números en forma de vectores, a partir de la tokenización de los diálogos de las consultas médicas se pretende generar los valores y similitudes de cada palabra con el fin de que el programa funcione de mejor manera.